## CÁC YÊU CẦU
P. TH NHẬP | [7 empty] | ĐƠN VỊ ĐÁNH GIÁ NHẬP | ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NHẬP |  |  | XUẤT THEO NGÀY MÀ ĐƠN VỊ ĐÁNH GIÁ ĐỒNG Ý | ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NHẬP, ĐƠN VỊ ĐÁNH GIÁ PHÊ DUYỆT |  | ĐƠN VỊ ĐÁNH GIÁ NHẬP | TỰ ĐỘNG | ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NHẬP | P. TH NHẬP
STT | CUỘC HỌP | LĐ CHỈ ĐẠO | NGÀY CHỈ ĐẠO | NỘI DUNG CHỈ ĐẠO | HẠN HOÀN THÀNH | ĐƠN VỊ THỰC HIỆN | ĐƠN VỊ ĐÁNH GIÁ | NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO CÁO | NỘI DUNG THỰC HIỆN | TIẾN ĐỘ XỬ LÝ | NGÀY CẬP NHẬT | NGÀY HOÀN THÀNH | GIA HẠN LẦN 1 | GIA HẠN LẦN 2 | ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN | ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ | LÝ DO CHẬM TIẾN ĐỘ | Ý KIẾN LÃNH ĐẠO
1 | KL GB tuần 17, ngày 26/04/2021 | Trần Vinh | 2021-04-26 | Mobifone tỉnh Quảng Trị lưu ý chỉ số VLR và thị phần | Công việc thường xuyên/Cập nhật hàng tuần | MBF Quảng Trị | Tổ phân tích số liệu P. KHCN | - chỉ số VLR của đơn vị - thị phần - CTHĐ | MobiFone tỉnh Quảng Trị đã xây dựng các chương trình truyền thông, bán hàng linh động, phù hợp với đặc thù từng địa bàn (bán hàng cộng đồng tại vùng dân tộc thiểu số, bán hàng giáo xứ tại vùng theo đạo, bán hàng học sinh…) để dần nâng cao chỉ số về thị phần, cải thiện dần chỉ số VLR; bước đầu đạt được những tín hiệu khả quan | Hoàn thành (…%) | 2021-04-30
2 | KL GB Tháng 04, ngày 05/04/2021 | Trần Vinh | 2021-04-05 | Ngoài sự hỗ trợ chuyên môn về mặt kỹ thuật từ P. DVKT, cần có sự phối hợp từ các phòng kinh doanh để có những ý tưởng hay, tạo ra những sản phẩm kỹ thuật có tính ứng dụng kịp thời, nhanh chóng | Công việc thường xuyên/Cập nhật hàng tháng | P. DVKT P. KHCN P. KHDN P. CSKH |  |  | Thực hiện theo chỉ đạo | Đang thực hiện | 2021-04-30
3 | KL GB tuần 15, ngày 12/04/2021 | Trần Vinh | 2021-04-12 | P. KHCN nghiên cứu và đẩy nhanh các gói giá rẻ phù hợp với từng thị trường, đặc biệt ở các huyện trắng | 2021-04-30 | P. KHCN |  |  | P.KHCN đã có chương trình triển khai gói cước CL50, C50N cho các huyện trắng (gói C50N đã đề xuất TCT đang chờ duyệt) | Hoàn thành 100% | 2021-04-30 | 2021-04-30
4
5
stt au to | text | trường để chọn, 3 lãnh đạo | dạng lịch | text | - nếu có thời hạn cụ thể thì dạng lịch - nếu không có thời hạn cụ thể thì có trường để chọn 1. trống (không có thời hạn, đơn vị đánh giá sẽ đề xuất hạn hoàn thành), 2. Công việc thường xuyên (trong đó chọn cập nhật hàng tuần (sẽ tự động nhắc nhở cập nhật hàng tuần), cập nhật hàng tháng (tự động nhắc nhở cập nhật hàng tháng) hoặc trống (chỉ là công việc thường xuyên, không cần nhắc nhở) | có trường để chọn các đơn vị 6 phòng + 8 chi nhánh | có trường để chọn các đơn vị 6 phòng và tổ phân tích số liệu | text | text | - có 2 lựa chọn 1. Đang thực hiện 2. Hoàn thành …% (đơn vị tự điền số) - nếu quá thời hạn hoàn thành mà đơn vị chưa cập nhật trạng thái hoàn thành 100% thì đơn vị sẽ được đề xuất gia hạn thời hạn hoàn thành và chờ LĐ phê duyệt trong cuộc họp đến (P. TH có chức năng đồng ý thời gian gia hạn hoặc chỉnh sửa thời gian gia hạn, thời gian gia hạn sẽ tự động cập nhật vào cột GIA HẠN LẦN 1/ GIAN HẠN LẦN 2) | dạng lịch | dạng lịch | dạng lịch | dạng lịch | text | - có 4 lựa chọn được điền tự động: 1. Đang thực hiện nếu đang trong hạn thực hiện 2. đúng tiến độ nếu ngày hoàn thành từ hạn hoàn thành trở về trước 3. Đang chậm tiến độ nếu chỉ đạo đã quá hạn hoàn thành nhưng chưa được cập nhật là hoàn thành 100% 4. Hoàn thành chậm tiến độ nếu chỉ đạo đã quá hạn hoàn thành và đã được cập nhật là hoàn thành 100%. | Nếu trạng thái của cột đánh giá tiến độ là 4. Hoàn thành chậm tiến độ thì đơn vị bắt buộc phải nhập lý do chậm tiến độ | text
Các đề xuất từ P. TH
1. | Phân quyền cho các user - user phòng tổng hợp có chức năng được edit tất cả các trường, tạo/đóng/sửa chỉ đạo, tổng hợp và xuất báo cáo ở nhiều mức độ như báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết, báo cáo sort theo từng chỉ tiêu...; - user của các đơn vị nhận chỉ đạo có chức năng cập nhật các nội dung được phép báo cáo; xuất báo cáo tổng hợp/chi tiết. - user của các đơn vị đánh giá có chức năng cập nhật các nội dung được phép, xuất báo cáo tổng hợp/chi tiết khi chỉ đạo được cập nhật ở bước cuối cùng, chỉ có user của phòng TH được phép chỉnh sửa, các đơn vị báo cáo không còn quyền được chỉnh sửa
2. | - Tích hợp đổ số liệu tự động từ các hệ thống về khi đơn vị thực hiện nhập nội dung thực hiện (phục vụ cho việc báo cáo số liệu), số liệu đổ về theo ngày được chọn, các số liệu cần báo cáo là: + Doanh thu TKC (KHCN, KHDN, tập n, tập n-1) + Doanh thu TKC Đa dịch vụ (KHCN, KHDN) + Doanh thu TKC Data + Doanh thu Giải pháp KHDN + Doanh thu TTTM + Thị phần + TB PTM + TB VLR BQN + TB Dataonly PTM + TB Hộ gia đình + Thay sim 4G + CHTT 3516 + MNP (đi, đến, đến/đi, đi arpu cao...) + Các chỉ tiêu thu cước (thực hiện thanh toán trực tuyến...)
3. | Thông báo chỉ đạo qua email: - Khi chỉ đạo được tạo, sẽ dựa trên đơn vị đánh giá và đơn vị thực hiện để thông báo đến email của đơn vị đó (GĐ chi nhánh/Trưởng phòng và 1 chuyên viên phụ trách), nội dung email sẽ hiện thị bảng thông tin của chỉ đạo như bảng phía trên và đường link để truy cập vào chương trình xem chi tiết. - Đối với chỉ đạo là công việc thường xuyên/cập nhật hàng tuần, tháng thì sẽ thông báo đến email của đơn vị đó vào 9:00 sáng thứ 5 hàng tuần, và 9:00 sáng ngày 20 hàng tháng để đơn vị vào cập nhật tiến độ. (Nếu reply lại đúng email đã gửi lúc tạo mới chỉ đạo thì tốt vì tránh spam email cho đơn vị và dễ theo dõi hơn) - Nếu chỉ đạo có hạn hoàn thành hoặc được đề xuất hạn hoàn thành và đang trong trạng thái chưa hoàn thành 100%, email sẽ được tự động gửi đến các đơn vị thực hiện trước hạn 1 ngày để nhắc nhở cập nhật
4 | - Chương trình có Notifications cho từng user, thông báo các bước liên quan đã được thực hiện ví dụ: khi các đơn vị thực hiện cập nhật báo cáo nội dung, cập nhật tiến độ thực hiện thì gửi noti đến cho user của các đơn vị đánh giá để đi kiếm tra, đánh giá lại.... Noti được hiển thị lên màn hình để đơn vị chú ý, làm như vậy để hạn chế thông báo qua email gây spam và các đơn vị vẫn theo dõi được tiến độ để thực hiện công việc của mình
5. | Đối với xuất báo cáo và xuất ra file excel, có 2 loại báo cáo tổng hơp và báo cáo chi tiết theo ngày được chọn 1. Báo cáo tổng hợp (theo mẫu sheet báo cáo tổng hợp), các trường sẽ được tự động chọn, nếu người báo cáo muốn bỏ trường nào ko cần hiện trong báo cáo thì bỏ tick) 2. báo cáo chi tiết (theo mẫu sheet báo cáo chi tiết), các trường sẽ được tự động chọn, nếu người báo cáo muốn bỏ trường nào ko cần hiện trong báo cáo thì bỏ tick)
6 | Các điều chỉnh sẽ được cập nhật trong quá trình chạy chương trình này để phù hợp với thực tế và ý của Lãnh đạo
Note on Q2: Microsoft Office User: Đã có đơn vị đánh giá rồi thì tự làm gì nữa?

## báo cáo tổng hợp
Báo cáo tổng hợp theo dõi chỉ đạo lãnh đạo
Ngày xuất báo cáo |  | 2021-05-05 15:23
Đơn vị |  | Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 3
Từ ngày |  | 2021-05-01
Đến ngày |  | 2021-05-31
[5 empty] | => Status của các chỉ đạo |  |  | Trường ni hơi tối nghĩa -> hỏi lại người yêu cầu |  |  | Có phải phân nhỏ ra là lần 1 thì hoàn thành bao nhiêu, lần 2 hoàn thành bao nhiêu
# | Đơn vị |  | Chỉ đạo được giao | Hoàn thành | Hoàn thành chưa phê duyệt | Hoàn thành chậm | Đang thực hiện | Đang chậm | Chỉ đạo gia hạn (lần 1) | Chỉ đạo gia hạn (lần 2) | Chỉ đạo gia hạn hoàn thành | Chỉ đạo gia hạn chưa hoàn thành | Chỉ đạo gia hạn đang quá hạn
1 | Mobifone tỉnh Quảng Trị |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mobifone tỉnh Thừa Thiên Huế |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Mobifone tp Đà Nẵng 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mobifone tp Đà Nẵng 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mobifone tỉnh Quảng Nam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mobifone tỉnh Quảng Ngãi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Mobifone tỉnh Bình Định |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Mobifone tỉnh Phú Yên |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | P. KHCN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | P. KHDN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | P. CSKH |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | P. DVKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | P. Kế Toán |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | P. Tổng hợp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Tổng |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## báo cáo chi tiết
Báo cáo chi tiết theo dõi chỉ đạo lãnh đạo
Ngày xuất báo cáo |  | 2021-05-05 16:03 |  | Đây là các trường cần chọn để xuất báo cáo theo yêu cầu, trong mỗi trường sẽ có các trường nhỏ được tick tự động, không cần cái nào thì bỏ tick) sắp xếp chỉ đạo theo ngày chỉ đạo, trong mỗi chỉ đạo sẽ sắp xếp theo tên các đơn vị
Đơn vị |  | Công ty dịch vụ Mobifone Khu vực 3
Hạn hoàn thành
Ngày chỉ đạo |  | 2021-04-01 | 2021-05-01
Lãnh đạo chỉ đạo
Trạng thái
Tiến độ
STT | CUỘC HỌP | LĐ CHỈ ĐẠO | NGÀY CHỈ ĐẠO | NỘI DUNG CHỈ ĐẠO | HẠN HOÀN THÀNH | GIA HẠN LẦN 1 | GIA HẠN LẦN 2 | ĐƠN VỊ THỰC HIỆN | NỘI DUNG THỰC HIỆN | TIẾN ĐỘ XỬ LÝ | NGÀY CẬP NHẬT | NGÀY HOÀN THÀNH | ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ | LÝ DO CHẬM TIẾN ĐỘ | Ý KIẾN LÃNH ĐẠO
1 | KL GB tuần 17, ngày 26/04/2021 | Trần Vinh | 2021-04-26 | Mobifone tỉnh Quảng Trị lưu ý chỉ số VLR và thị phần | Công việc thường xuyên/Cập nhật hàng tuần |  |  | MBF Quảng Trị | MobiFone tỉnh Quảng Trị đã xây dựng các chương trình truyền thông, bán hàng linh động, phù hợp với đặc thù từng địa bàn (bán hàng cộng đồng tại vùng dân tộc thiểu số, bán hàng giáo xứ tại vùng theo đạo, bán hàng học sinh…) để dần nâng cao chỉ số về thị phần, cải thiện dần chỉ số VLR; bước đầu đạt được những tín hiệu khả quan | Hoàn thành (…%) | 2021-04-30
2 | KL GB Tháng 04, ngày 05/04/2021 | Trần Vinh | 2021-04-05 | Ngoài sự hỗ trợ chuyên môn về mặt kỹ thuật từ P. DVKT, cần có sự phối hợp từ các phòng kinh doanh để có những ý tưởng hay, tạo ra những sản phẩm kỹ thuật có tính ứng dụng kịp thời, nhanh chóng | Công việc thường xuyên/Cập nhật hàng tháng |  |  | P. DVKT P. KHCN P. KHDN P. CSKH | Thực hiện theo chỉ đạo | Đang thực hiện | 2021-04-30
3 | KL GB tuần 15, ngày 12/04/2021 | Trần Vinh | 2021-04-12 | P. KHCN nghiên cứu và đẩy nhanh các gói giá rẻ phù hợp với từng thị trường, đặc biệt ở các huyện trắng | 2021-04-30 |  |  | P. KHCN | P.KHCN đã có chương trình triển khai gói cước CL50, C50N cho các huyện trắng (gói C50N đã đề xuất TCT đang chờ duyệt) | Hoàn thành 100% | 2021-04-30 | 2021-04-30